## Sheet1
[8 empty] | 전체기간 |  |  |  | 중단 |  |  | 완료 |  |  | 진행중 | [14 empty] | 전체기간 |  |  |  | 중단 |  |  | 완료 |  |  | 진행중
[45 empty] | 1차 | [6 empty] | 2차
세부사항 | [6 empty] | 5월 | [20 empty] | 6월
단위항목 | 업무 | 상세 업무 | 메뉴 | 담당자 | 산출물 | 파일명 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0. 프로젝트 선정 | 주제 선정 |  |  | 전체 | 프로젝트 주제 | bar: 5월 11 to 5월 14
| 디자인 선정 |  |  | 전체 | 디자인 시안 | bar: 5월 14 to 5월 18
1. 착수 | 킥오프, 일정협의 |  |  | 전체 | WBS | 1.2 WBS.xlsx | bar: 5월 17 to 5월 28
2. 분석 | 요구분석 | 요구사항 분석 |  | 전체 | 이미지 | 전체기능.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  | 요구사항 협의 및 확정 |  | 전체 | 이미지 | 전체기능 및 페이지.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
3. 설계 | 기초설계 | 메뉴구조도 설계 |  | 전체 | 이미지 | 전체 스토리보드.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
| 상세설계 | 사용자 화면 설계 | 헤더 | 전체 | 이미지 | 메인페이지.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 통합검색 | 전체 | 이미지 | 통합검색.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 메인화면 | 전체 | 이미지 | 메인페이지.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 로그인 | 전체 | 이미지 | 로그인.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 회원가입 | 전체 | 이미지 | 회원가입.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 목록 - 달력 | 전체 | 이미지 | 콘서트_목록.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 목록 - 날짜별 | 전체 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 목록 - 순위 | 전체 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 상세정보 및 예매 | 전체 | 이미지 | 콘서트_상세.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 결제 | 전체 | 이미지 | 콘서트_상세.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 결제완료 | 전체 | 이미지 | 콘서트_결제완료.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 아티스트 목록 | 전체 | 이미지 | 아티스트_목록.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 아티스트 상세 | 전체 | 이미지 | 아티스트_상세.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 공지사항 목록 | 전체 | 이미지 | 공지사항_목록.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 공지사항 상세 | 전체 | 이미지 | 공지사항_상세.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 마이페이지 - 프로필 보기 | 전체 | 이미지 | 마이페이지_프로필.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 마이페이지 - 프로필 수정 | 전체 | 이미지 | 마이페이지_프로필수정.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 마이페이지 - 예매내역 | 전체 | 이미지 | 마이페이지_예매내역.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 마이페이지 - 회원탈퇴 | 전체 | 이미지 | 마이페이지_회원탈퇴.jpg | bar: 5월 17 to 5월 28
|  | 관리자 화면 설계 | 회원관리 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 관리 및 삭제 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 등록 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 콘서트 수정 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 아티스트페이지관리 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 공지사항 관리 - 목록 및 삭제 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 공지사항 관리 - 등록 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 공지사항 관리 - 수정 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  |  | 통계 | 전체 | 이미지 | bar: 5월 17 to 5월 28
|  | DB설계 | 테이블 정의 | 전체 | 테이블정의서 | 4.2 테이블정의서.docx | bar: 5월 20 to 5월 28
4. 구현(개발) | 사용자 페이지 | 헤더 | 헤더 UI | 강진슬 | JSP | header.jsp | bar: 5월 20 to 5월 29
|  |  | 통합검색 | 강진슬 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  |  | 최근 검색어 및 인기검색어 | 강진슬 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 메인화면 | 메인화면 UI | 홍준수 | JSP | index.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28; 6월 1 to 6월 8; 6월 10; 6월 12; 6월 22 to 6월 23
|  | 로그인 | 로그인 UI | 이창민 | JSP | login.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 입력값 검증 | 이창민 | bar: 5월 24
|  |  | 로그인 기능 | 이창민 | bar: 5월 25
|  |  | 로그인 후 세션유지 | 이창민 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 회원가입 | 회원가입 UI | 홍준수 | JSP | join.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28; 6월 15 to 6월 17
|  |  | 회원가입 기능 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 8; 6월 15 to 6월 17
|  | 콘서트 목록 | 달력형 UI | 이창민 | JSP | concert_list_calendaerjsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 날짜형 UI | 주동성 | JSP | concert_list_date.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 순위형 UI | 이창민 | JSP | concert_list_rank.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 목록 불러오기 | 주동성 | JSP | concert_list_date.jsp | bar: 6월 1 to 6월 21
|  |  | 검색 기능 | 강진슬 | bar: 6월 1 to 6월 18
|  | 콘서트 상세정보 | UI | 강진슬 | JSP | concert_info.jsp | bar: 5월 20 to 5월 30
|  |  | 정보 불러오기 | 이창민 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 콘서트 좌석 선택 | UI | 이창민 | JSP | concert_reservation.jsp | bar: 6월 7 to 6월 8
|  |  | 좌석 정보 불러오기 | 이창민 | bar: 6월 7 to 6월 8
|  |  | 예매 정보 불러오기 | 이창민 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 콘서트 결제영수증 | UI | 주동성 | JSP | concert_payinfo.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 결제 정보 불러오기 | 주동성 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 아티스트 목록 | UI | 홍준수 | JSP | artist_list.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28; 6월 22
|  |  | 아티스트 목록 불러오기 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 22
|  |  | UI | 홍준수 | JSP | artist_info.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28; 6월 22
|  |  | 아티스트 정보 불러오기 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 22
|  |  | 댓글 기능 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 22
|  | 공지사항 목록 | UI | 주동성 | JSP | notice_list.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 목록 불러오기 | 주동성 | bar: 5월 26 to 6월 2
|  |  | 검색 기능 | 주동성 | bar: 5월 26 to 6월 8
|  | 공지사항 상세페이지 | UI | 주동성 | JSP | notice_info.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 공지사항 내용 불러오기 | 주동성 | bar: 5월 26 to 5월 29; 6월 1 to 6월 8
|  | 마이페이지 - 프로필 보기 | 프로필 보기 UI | 이창민 | JSP | myprofile_info.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 프로필 불러오기 | 이창민 | bar: 5월 29
|  | 마이페이지 - 프로필 수정 | 프로필 수정 UI | 이창민 | JSP | myprofile_edit.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 입력값 검증 | 이창민 | bar: 5월 24
|  |  | 아이디 중복 확인 | 이창민 | bar: 5월 31
|  |  | 프로필 수정 기능 | 이창민 | bar: 5월 29
|  | 마이페이지 - 예매내역 | 예매내역 UI | 주동성 | JSP | myticketlist.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28; 6월 1 to 6월 8
주동성 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 마이페이지 - 회원탈퇴 | 회원탈퇴 UI | 이창민 | JSP | withdrawal.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 회원탈퇴 기능 | 이창민 | bar: 5월 29
|  | 에러페이지 | UI | 홍준수 | JSP | error.jsp | bar: 6월 9
| 관리자 페이지 | 헤더 | 헤더 UI | 이창민 | JSP | admin_header.jsp | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 회원관리 - 목록 | UI | 구지원 | JSP | admin_member_list.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 회원 목록 불러오기 | 구지원 | bar: 6월 1 to 6월 16
|  |  | 회원 검색 기능 | 구지원 | bar: 6월 1 to 6월 21
|  |  | 회원 삭제 기능 | 구지원 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 콘서트관리 - 목록 | UI | 이창민 | JSP | admin_concert_list.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 콘서트 목록 페이지 불러오기 | 이창민 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  |  | 콘서트 페이지네이션 | 이창민 | bar: 6월 2 to 6월 8
|  |  | 검색 기능 | 이창민 | bar: 6월 2 to 6월 8
|  |  | 검색 후 페이지 기능 | 이창민 | bar: 6월 3 to 6월 8
|  |  | 검색 조건 유지 | 이창민 | bar: 6월 3 to 6월 8
|  |  | 콘서트 삭제 기능 | 이창민 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 콘서트관리 - 등록 | UI | 이창민 | JSP | admin_concert_add.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 콘서트 등록 기능 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  |  | 콘서트 가격 등록 | 이창민 | bar: 6월 7 to 6월 8
|  | 콘서트관리 - 수정 | UI | 이창민 | JSP | admin_concert_edit.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 콘서트 수정 기능 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 아티스트관리 -목록 | UI | 홍준수 | JSP | admin_artist_list.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28; 6월 2
|  |  | 아티스트 목록 불러오기 | 구지원 | bar: 6월 1 to 6월 18
|  |  | 아티스트 삭제 기능 | 구지원 | bar: 6월 1 to 6월 7
|  | 아티스트관리 - 등록 | UI | 구지원 | JSP | admin_artist_add.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 아티스트 등록 기능 | 구지원 | bar: 6월 1 to 6월 24
|  | 아티스트관리 - 수정 | UI | 구지원 | JSP | admin_artist_update.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 아티스트 수정 기능 | 구지원 | bar: 6월 1 to 6월 24
|  | 아티스트관리 - 댓글 | UI | 구지원 | JSP | admin_artist_comment.jsp | bar: 5월 20 to 6월 2
|  |  | 아티스트 댓글 관리 기능 | 주동성 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 공지사항 관리 - 목록 | UI | 이창민 | JSP | admin_notice_list.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 공지사항 목록 불러오기 | 주동성 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  |  | 공지사항 검색 | 주동성 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  |  | 공지사항 삭제 기능 | 주동성 | bar: 6월 1 to 6월 8
|  | 공지사항 관리 - 등록 | UI | 강진슬 | JSP | admin_notice_add.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 공지사항 등록 기능 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 9
|  | 공지사항 관리 - 수정 | UI | 강진슬 | JSP | admin_notice_edit.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 공지사항 수정 기능 | 홍준수 | bar: 6월 1 to 6월 9
|  | 통계 | UI | 주동성 | JSP | admin_statistics.jsp | bar: 5월 20 to 5월 28
|  |  | 통계 기능 | 주동성 | bar: 6월 1 to 6월 10
5. 기능 확장 | 사용자 페이지 |  | 이메일 인증 | 홍준수 |  | emailCheckAction.jsp, emailSendAction.jsp | bar: 6월 9; 6월 12 to 6월 13
|  |  | 비밀번호 암호화 저장 | 이창민 |  | Security.java | bar: 6월 15
|  | 로그인 | 아이디 찾기 | 이창민 | JSP | find_id.jsp | bar: 5월 28
|  |  | 비밀번호 찾기 | 이창민 | JSP | find_password.jsp | bar: 5월 28
|  |  | 임시 비밀번호 발급 | 이창민 | JSP | reset_password_action.jsp | bar: 6월 16
|  |  | 아이디 저장 | 이창민 | JSP | login.jsp, login_action.jsp | bar: 6월 9
|  |  | 자동 로그인 | 이창민 | JSP | login.jsp, login_action.jsp, logout.jsp | bar: 6월 10 to 6월 15
|  | 회원가입 | 우편번호 검색 api | 홍준수 |  | jusoPopUp.jsp, join.jsp | bar: 6월 14
|  | 공지사항 목록 | 이미지 썸네일 추가 | 주동성 | JSP | notice_list.jsp | bar: 6월 17
|  | 공지사항 상세페이지 | 내용에 이미지 추가 | 주동성 | JSP | notice_info.jsp | bar: 6월 17
|  | 마이페이지 - 프로필 보기 | 비밀번호 변경 | 이창민 | JSP | bar: 6월 16 to 6월 17
|  |  | 회원탈퇴 취소 | 이창민 | JSP | bar: 6월 9
|  | 공지사항 관리 - 목록 | 삭제시 이미지도 삭제 | 주동성 | JSP | admin_notice_delete.jsp | bar: 6월 18
|  | 공지사항 관리 - 등록 | 이미지삽입 | 주동성 | JSP | admin_notice_add.jsp, admin_notice_add_action.jsp | bar: 6월 16
|  |  | 텍스트 편집 | 주동성 | JSP | admin_notice_add.jsp | bar: 6월 15 to 6월 17
|  |  | 임시저장 | 주동성 | JSP | admin_notice_add.jsp | bar: 6월 16
|  | 공지사항 관리 - 수정 | 이미지 수정 | 주동성 | JSP | admin_notice_edit.jsp | bar: 6월 18